## Risikovurdering
Risikovurdering |  | GPS på jaktprøve
Oppdrag/oppgave: Risikovurder bruk av GPS på jaktprøver | [5 empty] | Dato:29.apri 2026
Utført av: Arbeidsgruppe nedsatt av FKF | [5 empty] | Side: |  | av sider: | Restrisiko:(5)
Nr: | Hovedaktivitet: | Fare: | Årsak: | K :(1) | S:(2) | R:(3) | Tiltak: | A,F : (4) | K: | S: | R:
1 | Jaktprøver | Hunder blir borte på jaktprøver | Hunder kan bli borte av ulike årsaker | 5 | 1 | 5 | Innfør bruk av GPS | Fuglehundtinget | 2 | 1 | 2 | Risikoen for at hunder blir borte på jaktprøver i dag er akseptabel. Restrisiko etter innføring av GPS om hundene blir borte er minimal
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Konsekvenser ved innføring av GPS som ett sikkerhetstiltak under bedømningen | Hundene får en teknsik anordning rundt halsen | Sender må festes til hunden | 3 | 3 | 9 | Ingen |  | 3 | 3 | 9 | Risikoen kan aksepteres da det ikke er mulig med annen innordning på hunden
3 |  | Tidsbruk mellom slippene (Fører er selv ansvarlig for GPS) | Merforbruk av tid i forbindelse med oppkobling av utstyr | 2 | 5 | 10 | Redusere antall hunder i UK/AK frs 14 til 10-12 | Revisjon JPR | 1 | 5 | 5 | Med å redusere antall hunder fra 14 til 10-12 vi gi mere tid til hundene per parti som ville blitt brukt på ekstra administrasjon. Da vil tiltaket være akseptabelt.
4 |  | Tidsbruk mellom slippene (Klubb ansvarlig for GPS) | Merforbruk av tid i forbindelse med oppkobling av utstyr | 2 | 5 | 10 | Klubbene får ansvaret for å stille med GPSer. Da er halsbåndet slått på og synkronisert med GPS enhet på morgenen før det slås av. | Arrangører | 1 | 4 | 4 | Akseptabel tidsbruk, men gir en enorm kostnad til klubbene. Se pkt 7
5 |  | Tidsbruk mellom slippene | Merforbruk av tid i forbindelse med oppkobling av utstyr. Uavhengi av hvem som er ansvarlig for utstyr | 2 | 5 | 10 | Redusere slipptid til MAX 60 minutter i UK/AK | Revisjon JPR | 1 | 5 | 5 | Akseptabel tidsbruk, men gir en annen konsekvens med antall deltakere på jaktprøver
6 |  | Kostnader (Klubb) | Krav i JPR | 4 | 5 | 20 | Overføre ansvaret til fører som selv må stille med GPS | Revisjon JPR | 2 | 5 | 10 | For høy konsekvens for klubben til å stille med GPSer for alle partiene. Risikoen reduseres med å overføre ansvaret til Fører som ett tiltak
7 |  | Kostnader (Fører) | Krav i JPR | 2 | 5 | 10 | Ingen | Revisjon JPR | 2 | 5 | 10 | Naturlig konsekvens av innføring av GPS
8 |  | Ansvar for deltaker | Hvem ansvaret for deltakeren som er på leit etter hunden? | 2 | 2 | 4 | Må beskrives i JPR at deltaker gjør dette på egenhånd og dommer er ikke ansvarlig for deltaker i disse situasjonene? | Revisjon JPR | 2 | 2 | 4 | Dette ansvaret er likt som det er i dag?
9 |  | Ansvarlig for utsyret | Hvem er ansvarlig for utsyret dommeren har i sekken | 2 | 1 | 2 | Må beskrives i JPR at deltaker er selv ansvarlig for utstyret | Deltaker | 1 | 1 | 1 | Akseptabel risiko uansett utfall
10 |  | Risiko for påvirkning av bedømming | Unødvedig tidsbruk og fokus på teknisk utstyr | 3 | 3 | 9 | Ingen da dette blir en konsekvens av innføringen av GPS | Fuglehundtinget | 3 | 3 | 9 | Vurder unødvendig risiko. Ytterlige tiltak bør gjøres
| Øvrige konsekvenser | Økt dyrevelferd | Hunder kan bli borte av ulike årsaker | 5 | 1 | 5 | Innfør bruk av GPS | Fuglehundtinget | 1 | 1 | 1 | Risikoen for at hunder blir borte på jaktprøver i dag er akseptabel. Restrisiko etter innføring av GPS om hundene blir borte er minimal. Tiltaket kan utad kan bli oppfattet som et positivt tiltak, dog uten nevneverdig endring av risiko.
|  | Omdømme | Hunder kan bli borte av ulike årsaker | 5 | 1 | 5 | Innfør bruk av GPS | Fuglehundtinget | 1 | 1 | 1 | Kan gi ett godt omdømme, dog uten nevneverdig endring av risiko.
|  | Påvirkning av avl | Hundene vet at de finnes til slutt pga GPS |  |  |  |  | Raseutvalget |  |  |  | Vi tilrekker oss hunder som tidligere ikke har turt å stille fordi de vet at hunden forsvinner i fjellet.
|  | Hensynet til sårbart vilt | Hunder kan jage annet vilt på jaktprøver | 5 | 2 | 10 | Slik forslaget foreligger vil ikke dette ha noen effekt for uønskede hendelser med annet vilt. Da GPS er slått av. | Fuglehundtinget | 5 | 2 | 10 | Akseptabel risiko som praktiseres i dag uten store hendelser. Aversjonsdressur har nødvendig effekt. GPS vil ikke stopp ett eventuelt angrep/jaging av annet vilt.
|  | Rekrutering | Unge deltakere tør ikke delta i redsel for å ikke ha kontroll på hunden | 2 | 2 | 4 | Innfør bruk av GPS | Fuglehundtinget | 1 | 1 | 1 | Kan ha negativ effekt med at de får en unormal kostnad med GPS. Meget mulig de har GPS fra før.
| Andre aktører | Hunder forsvinner fra jaktprøver og kan være aleina i fjellet i flere dager. | Enkelte Fjellstyrer og reindriftsnæringa | 3 | 2 | 6 | Innfør bruk av GPS | Fuglehundtinget | 3 | 1 | 3 | Med innføring av GPS vil tiden hunden er borte minimeres. En annen konsekvens kan være at vi ikke får benyttet terreng i enkelte Fjellstyrer.
|  | Fjellstyrer og reindriftsnæringen vil ikke ha scootrer og helikpoter i søk etter hunder etter jaktprøver. | Enkelte Fjellstyrer og reindriftsnæringa | 3 | 2 | 6 | Innfør bruk av GPS | Fuglehundtinget | 3 | 1 | 3 | Med innføring av GPS vil tiden hunden er borte minimeres og bruken av scooter og helikopter minimeres.
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Utfyllende kommentarer:
[1] Konsekvens: 5-Kritisk/svært alvorlig, 4-Alvorlig, 3-Moderat, 2-Lav/mindre, 1-Ubetydlig
[2] Sannsynlighet: 5-Svært stor, 4-Stor, 3-Moderat, 2- Liten, 1-Meget liten
[3] Konsekvens * sannsynlighet.
[4] Ansvar og frist
[5] Restrisiko/gjenværende risiko etter at tiltak er iverksatt.
Note on E7: Enoksen, Hans Einar: Bestem konsekvensen av de ulike farer/hendelser; 1. Ubetydelig - stort sett fravær av konsekvens. 2. Lav/mindre - ubetydelig konsekvens. 3. Moderat - kan forårsake mindre skade/hendelse, lett sykdom, mindre skade på annet dyr/miljø 4. Alvorlig - kan føre til alvorlig skade/hendelse, sykdom, og skade på annet dyr/miljø 5. Kritisk/svært alvorlig - kan føre til død og alvorlige skader på hund eller annet dyr.
Note on F7: Enoksen, Hans Einar: Bestem sannsynligheten av at de ulike farene kan inntreffe; 1. Meget liten – hendelsen vil sjelden eller aldri inntreffe 2. Liten - hendelsen vil sjelden inntreffe 3. Moderat - hendelsen vil antakelig kunne komme til å inntreffe 4. Stor - hendelsen vil inntreffe etter hvert 5. Svært stor - hendelsen vil inntreffe umiddelbart eller i løpet av kort tid
Note on G7: Enoksen, Hans Einar: Bruk risikomatrise (se arkfane) OK (Grønn) 1-5 : Akseptabelrisiko TENK (Gul) 6-14: Kan være akseptabelt. Vurder om risikoen kan reduseres ytterligere. STOPP (Rød) 15-25. Oppgave/aktivitet må ikke fortsette. Aktiviteten må revurderes og ytterligere risikoreduserende tiltak må settes inn.

## Konsekvens og sannsynlighet
Vurdering av farer:
  Bestem konsekvensen av de ulike farer;
    1. Ubetydelig - stort sett fravær av konsekvens.
    2. Lav/mindre - ubetydelig konsekvens.
    3. Moderat - kan forårsake mindre skade/hendelse, lett sykdom, mindre skade på annet dyr/miljø
    4. Alvorlig - kan føre til alvorlig skade/hendelse, sykdom, og skade på annet dyr/miljø
    5. Kritisk/svært alvorlig - kan føre til død og alvorlige skader på hund eller annet dyr.
  Bestem sannsynligheten av at de ulike farene kan inntreffe;
    1. Meget liten – hendelsen vil sjelden eller aldri inntreffe
    2. Liten - hendelsen vil sjelden inntreffe
    3. Moderat - hendelsen vil antakelig kunne komme til å inntreffe
    4. Stor - hendelsen vil inntreffe etter hvert
    5. Svært stor - hendelsen vil inntreffe umiddelbart eller i løpet av kort tid